## Información_Sprints
Nombre Sprint	Fecha de Inicio	Fecha Fin	Total Requerimientos	Total Esfuerzo hrs	Total Esfuerzo por Persona
Sprint #1	29-sep-25	10-oct-25	4	33	8.25
Sprint #2	13-oct-25	24-oct-25	8	75	18.75
Sprint #3	27-oct-25	07-nov-25	1	7	1.75
Sprint #4	10-nov-25	21-nov-25	4	36	9
Sprint #5	24-nov-25	05-dic-25	4	36	9
Sprint #6	08-dic-25	19-dic-25	4	33	8.25

## Backlog
	Nombre del proyecto/app:	MindTrack
	Integrantes:	Eduardo Guadalupe Palacios García
		Fatima Marisol Mendoza Juárez
		Angel Prisciliano Rodríguez Salazar
		Alan Guillermo Ruíz García

	% Progreso Proyecto	28.64%

Identificador	Historia / Requerimiento	Estatus	Esfuerzo estimado en hrs	Sprint (Iteración)	Prioridad	Responsable	Notas
Req 01	Diseñar login de la página web y la app móvil.	Terminado	7	Sprint #1	Alta	Eduardo, Fatima	Crear pantallas de inicio de sesión con validación básica de usuario y contraseña.
Req 02	Configurar entorno de desarrollo y base de datos inicial.	Terminado	7	Sprint #1	Alta	Fatima	Preparar los entornos de trabajo y definir la estructura de la base de datos.
Req 03	Conectar login de página web con la base de datos.	Terminado	9	Sprint #1	Alta	Fatima	Vincular formularios de inicio con los datos de usuario almacenados.
Req 04	Planificacion del Proyecto	Terminado	10	Sprint #1	Alta	Alan	Organizar tareas, establecer fechas y definir los objetivos por sprint.
Req 05	Documentar requerimientos funcionales y no funcionales.	Terminado	6	Sprint #2	Media	Eduardo, Fatima, Angel, Alan	Registrar las necesidades del sistema y las condiciones de rendimiento esperadas.
Req 06	Crear estructura del proyecto “MindTrack” en repositorio común.	Terminado	5	Sprint #2	Alta	Alan	Configurar carpetas y archivos base para trabajo colaborativo.
Req 07	Crear la pantalla de menú principal del videojuego.	Terminado	9	Sprint #2	Alta	Angel	Diseñar e implementar el menú de inicio con opciones básicas de navegación.
Req 08	Conectar login de app móvil con la base de datos.	En Progreso	9	Sprint #2	Alta	Eduardo	Enlazar el inicio de sesión móvil a la información guardada del usuario.
Req 09	Boceto de niveles	En Progreso	6	Sprint #2	Media	Angel	Dibujar bocetos para darnos una idea del diseño que tendrán los niveles.
Req 10	Validar datos de usuario y manejar errores de autenticación.	En Progreso	7	Sprint #3	Alta	Alan	Comprobar credenciales ingresadas y mostrar mensajes de error cuando corresponda.
Req 11	Implementar la función para mantener la sesión activa en la web.	Terminado	10	Sprint #2	Alta	Fatima	Evitar que la sesión se cierre automáticamente, salvo por decisión del usuario.
Req 12	Agregar más pantallas en página web	En Progreso	15	Sprint #2	Media	Angel, Alan	Desarrollar nuevas vistas que amplíen la funcionalidad del sistema.
Req 13	Agregar más pantallas en aplicación móvil	En Progreso	15	Sprint #2	Media	Eduardo	Desarrollar nuevas vistas que amplíen la funcionalidad del sistema.
Req 14	Probar sincronización de datos entre app y web.	Pendiente	8	Sprint #4	Alta	Eduardo, Fatima, Angel, Alan	Verificar la coherencia y actualización de información compartida.
Req 15	Modo historia	En Progreso	8	Sprint #4	Alta	Angel	Diseñar la narrativa principal y la progresión de niveles del videojuego.
Req 16	Configurar seguridad en el acceso a datos.	Pendiente	7	Sprint #4	Alta	Angel	Proteger las conexiones y restringir accesos no autorizados a la información.
Req 17	Crear tablas/colecciones para usuarios, progreso y contenido.	Pendiente	13	Sprint #4	Media	Eduardo, Fatima	Definir estructuras de almacenamiento para gestionar información clave del sistema.
Req 18	Crear documentación técnica de conexión y endpoints.	Pendiente	5	Sprint #5	Media	Alan	Registrar las rutas, métodos y parámetros utilizados para la comunicación con la base de datos.
Req 19	Modos de juego	Pendiente	12	Sprint #5	Media	Fatima	Implementar selección de modos y lógica de juego.
Req 20	Pruebas de conexión entre plataformas	Pendiente	10	Sprint #5	Alta	Angel, Alan	Comprobar el funcionamiento entre versiones web y móvil del sistema.
Req 21	Mejorar la interfaz de usuario con diseño responsivo.	Pendiente	9	Sprint #5	Media	Eduardo	Optimizar la apariencia y adaptabilidad en distintos tamaños de pantalla.
Req 22	Pruebas de experiencia en distintos dispositivos.	Pendiente	7	Sprint #6	Alta	Eduardo, Alan	Evaluar la funcionalidad en equipos con diferentes resoluciones y sistemas operativos.
Req 23	Revisión y corrección de errores visuales.	Pendiente	9	Sprint #6	Alta	Eduardo, Fatima, Angel, Alan	Detectar inconsistencias de diseño y ajustar elementos gráficos.
Req 24	Pruebas funcionales del sistema web, móvil y videojuego.	Pendiente	10	Sprint #6	Alta	Alan, Fatima	Realizar pruebas completas, preparar demo final y documentación técnica.
Req 25	Documentar resultados finales y manual de usuario.	Pendiente	7	Sprint #6	Media	Eduardo, Fatima, Angel, Alan	Redactar conclusiones, guías de uso y evidencias del desarrollo realizado.